## WBS
專題發表
[7 empty] | 2021/07 |  |  |  | 2021/08 |  |  |  |  | 2021/09 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021/12 |  |  |  | 2022/01 |  |  |  |  | 2022/02 |  |  |  | 2022/03 |  |  |  | 2022/04 |  |  |  | 2022/05
作業代號 | 主項目 | 任務負責人 | 前置任務 | 開始日期 | 截止日期 | 進度 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 2021-09-12 | 2021-09-19 | 2021-09-26 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2021-01-02 | 2021-01-09 | 2021-01-16 | 2021-01-23 | 2021-01-30 | 2021-02-06 | 2021-02-13 | 2021-02-20 | 2021-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-13 | 2021-03-20 | 2021-03-27 | 2021-04-04 | 2021-04-11 | 2021-04-18 | 2021-04-25 | 2021-05-01 | 2021-05-08 | 2021-05-15 | 2021-05-22 | 2021-05-29
1 | 使用者需求 | 張緯麒 |  | 2021-07-11 | 2021-08-22 | 已完成
1.1 | 問卷調查 |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-25 | 已完成
1.1.1 | 抽獎 | 陳昱嘉 |  | 2021-07-25 | 2021-08-08 | 已完成
1.1.2 | 問卷分析 | 張緯麒 |  | 2021-08-08 | 2021-08-22 | 已完成
2 | 軟體規格 | 朱軒平 |  | 2021-08-22 | 2021-09-26 | 已完成
2.1 | 決定伺服器運行環境 |  |  | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 已完成
2.2 | 決定開發軟體版本 |  |  | 2021-08-29 | 2021-09-12 | 已完成
2.3 | 資料塑模 |  | 3.1 | 2021-09-12 | 2021-09-19 | 已完成
2.4 | 建立資料庫 |  | 2.3 | 2021-09-19 | 2021-09-26 | 已完成
2.5 | 資料庫更新 |  |  | 2022-01-23 | 2022-01-25
3 | 系統分析 | 侯慶隆 |  | 2021-07-04 | 2021-08-15 | 已完成
3.1 | 使用者需求分析 |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 已完成
3.2 | 系統需求/UI |  | 3.1 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 已完成
3.3 | 系統功能分析(UML) |  | 3.2 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 已完成
3.4 | 專案計畫書 |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 已完成
3.5 | 軟體需求 |  | 3.3 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 已完成
3.7 | 軟體功能需求 |  | 3.4 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 已完成
4 | 伺服器架設 | 侯慶隆 |  | 2021-09-07 | 2021-10-19 | 已完成
4.1 | VM架設 |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-25 | 已完成
4.1.1 | 雲端VM部署 |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 已完成
4.1.2 | 雲端VM安裝必要程式 |  | 4.1.1 | 2021-09-11 | 2021-09-25 | 已完成
4.2 | Server架設 |  |  | 2021-10-02 | 2021-10-19 | 已完成
4.2.1 | 本地server部署 |  |  | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 已完成
4.2.2 | 本地server安裝必要程式 |  | 4.2.1 | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 已完成
4.2.3 | 測試CICD |  | 4.2.2 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 已完成
5 | 程式開發(前端) | 呂嘉皓
5.1 | 頁面配置與美化 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 已完成
5.1.1 | 註冊 / 登入 / 驗證 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 已完成
5.1.2 | 首頁 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 已完成
5.1.3 | 個人頁 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 已完成
5.1.4 | 活動 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 已完成
5.1.5 | 問卷 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 已完成
5.1.6 | 抽獎 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 已完成
5.1.7 | 通知 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-12 | 已完成
5.2 | 連結後端
5.2.1 | 註冊 / 登入 / 驗證 |  | 5.3 | 2022-01-20 | 2022-01-28 | 已完成
5.2.2 | 首頁 |  |  | 2022-01-30 | 2022-02-10 | 已完成
5.2.3 | 個人頁(不含好友) |  | 5.5 | 2022-01-20 | 2022-01-28 | 已完成
5.2.4 | 活動 |  | 5.4 | 2022-01-20 | 2022-01-31 | 已完成
5.2.5 | 問卷 |  | 5.6 | 2022-02-10 | 2022-02-28 | 已完成
5.2.6 | 抽獎 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 已完成
5.2.7 | 通知 |  | 5.7 |  |  | 取消
6 | 程式開發(後端) | 侯慶隆 |  | 2021-11-22 | 2022-02-20
6.1 | 本機壓力測試APP |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 延遲
6.2 | 活動(CRUD join/leave) |  |  | 2021-11-29 | 2021-12-12 | 已完成
6.3 | 登入及註冊 | 蔡博彥 |  | 2021-12-13 | 2021-12-19 | 已完成
6.4 | 使用者 |  |  | 2021-12-21 | 2021-01-09 | 已完成
6.5 | 問卷 |  |  | 2021-01-17 | 2021-01-30 | 已完成
6.6 | 通知 |  |  | 2021-01-31 | 2021-02-13 | 取消
7 | 整合測試 | 呂嘉皓 | 4
7.1 | 整合測試 |  |  |  | 2021-04-17
7.2 | 錯誤模擬 |  |  |  | 2021-04-17
7.3 | E2E測試 |  |  |  | 2021-04-17
8 | 系統測試 | 呂嘉皓 | 5
8.1 | 壓力測試 |  |  |  | 2021-04-17
8.2 | 驗收測試 |  |  |  | 2021-04-17
9 | 單元測試
9.1.1 | 單元測試(活動)本機 | 侯慶隆 | 6.4 |  | 2021-04-17
9.1.2 | 單元測試(活動)手機 |  |  |  | 2021-04-17
9.2.1 | 單元測試(學生)本機 |  |  |  | 2021-04-17
9.2.2 | 單元測試(學生)手機 |  |  |  | 2021-04-17
9.3.1 | 單元測試(問卷)本機 | 侯慶隆 | 6.6 |  | 2021-04-17
9.3.2 | 單元測試(問卷)手機 |  |  |  | 2021-04-17
10 | 報告撰寫 | 陳昱嘉 |  |  | 2021-04-17
8.1 | PPT |  |  |  | 2021-04-17
8.2 | word |  |  |  | 2021-04-17
建立與測試資料庫
訂立資料庫復原流程
| 主機弱點掃描 | 文件補齊
| 黑白箱測試 | 白箱可選
| AWASE? | app檢測