## 程式開發
作業代號 | 主項目 | 任務負責人 | 前置任務 | 開始日期 | 截止日期 | 工作完成度 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-01-03 | 2021-01-10 | 2021-01-17 | 2021-01-24 | 2021-01-31 | 2021-02-07 | 2021-02-14 | 2021-02-21 | 2021-02-28 | 2021-03-07 | 2021-03-14 | 2021-03-21 | 2021-03-28 | 2021-04-04 | 2021-04-11 | 2021-04-18 | 2021-04-25 | 2021-05-02 | 2021-05-09 | 2021-05-16 | 2021-05-23 | 2021-05-30 | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
4 | 程式開發 | 蔡博彥
4.1 | 註冊
4.1.1 | 程式 ( 註冊 )
4.1.2 | 程式 ( 登入 )
4.1.3 | 程式 ( 忘記密碼 )
4.1.4 | 程式 ( 驗證信確認 )
4.2 | 首頁 |  | 4.4.1/4.8/4.9
4.2.1 | 程式 ( 廣告板 )
4.2.2 | 程式 ( 尚未發生活動 / 通知 )
4.2.3 | 程式 ( 外部連結 ) #可切換校別
4.3 | 個人頁 |  | 4.7/4.8/4.9
4.3.1 | 程式 ( 好友列讀取 )
4.3.2 | 程式 ( 寄送 / 接受好友邀請 )
4.3.3 | 程式 ( 修改個人資料/密碼 )
4.4.1 | 活動_報名 |  | 4.7/4.8/4.9
4.4.1.1 | 程式 ( 活動頁面讀取 / 詳細頁/TAG )
4.4.1.2 | 程式 ( 已報名 / 結束活動讀取 )
4.4.1.3 | 程式 ( 尚未開始 / 已結束活動管理 )
4.4.1.4 | 程式 ( 活動報名 )
4.4.1.5 | 程式 ( 取消報名 )
4.4.2 | 活動_發布活動 |  | 4.7/4.8/4.9
4.4.2.1 | 程式 ( 已發布活動頁面讀取 )
4.4.2.2 | 程式 ( 發布 / 修改 / 刪除活動 )
4.4.2.3 | 程式 ( 報名者管理 )
4.4.3 | 活動_已結束活動 |  | 4.7/4.8/4.9
4.4.3.1 | 程式 ( 已結束活動頁面讀取 )
4.4.3.2 | 程式 ( 報名者回報評鑑 )
4.5 | 問卷 |  | 4.8/4.9
4.5.1 | 程式 ( 問卷發起 )
4.5.2 | 程式 ( 問卷填寫 )
4.5.3 | 程式 ( 問卷管理 )
4.6 | 抽獎
4.6.1 | 程式 ( 抽獎列表 )
4.6.2 | 程式 ( 抽獎券兌換 )
4.7 | 個人介紹頁
4.7.1 | 程式( 個人介紹頁 )
4.8 | 聊天室 |  | 4.7
4.8.1 | 程式( 聊天室列表 )
4.8.2 | 程式( 聊天室 )
4.9 | 通知
4.9.1 | 程式( 通知 )