## WBS
i
[7 empty] | 2021 | [47 empty] | 專題發表
[6 empty] | 進行、完成、延遲 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周 | 第23周 | 第24周 | 第25周 | 第26周 | 第27周 | 第28周 | 第29周 | 第30周 | 第31周 | 第32周 | 第33周 | 第34周 | 第35周 | 第36周 | 第37周 | 第38周 | 第39周 | 第40周 | 第41周 | 第42周 | 第43周 | 第44周 | 第45周 | 第46周 | 第47周 | 第48周 | 第九周 |  | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30
作業代號 | 主項目 | 任務負責人 | 前置任務 | 開始日期 | 截止日期 | 工作完成度 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-01-03 | 2021-01-10 | 2021-01-17 | 2021-01-24 | 2021-01-31 | 2021-02-07 | 2021-02-14 | 2021-02-21 | 2021-02-28 | 2021-03-07 | 2021-03-14 | 2021-03-21 | 2021-03-28 | 2021-04-04 | 2021-04-11 | 2021-04-18 | 2021-04-25 | 2021-05-02 | 2021-05-09 | 2021-05-16 | 2021-05-23 | 2021-05-30 | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | 使用者需求 | 張緯麒
1.1 | 問卷調查 |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 完成
1.1.1 | 抽獎 | 陳昱嘉 |  | 2021-07-26 | 2021-08-09 | 完成
1.1.2 | 問卷分析 | 張緯麒 |  | 2021-08-09 | 2021-08-23 | 完成
2 | 軟體規格 | 朱軒平 |  | -
2.1 | 決定伺服器運行環境 |  | - | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 已完成，見"軟體規格"分頁
2.2 | 決定開發軟體版本 |  | - | 2021-08-30 | 2021-09-13
2.3 | 資料塑模 |  | 待完成需求確認後 | 2021-09-13 | 2021-09-20
2.4 | 建立資料庫 |  | 2.3資料塑模 | 2021-09-20 | 2021-09-27
3 | 系統分析 | 侯慶隆
3.1 | 使用者需求分析 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 完成
3.2 | 系統需求/UI |  | 3.1 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 尚未完成
3.3 | 系統功能分析 |  | 3.2 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 尚未完成
3.4 | 專案計畫書 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 完成
3.5 | 軟體需求 |  | 3.3 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 尚未完成
3.7 | 軟體功能需求 |  | 3.4 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 尚未完成 | 尚未完成
4 | 程式開發 | 蔡博彥
4.1 | 註冊 / 登入 / 驗證 |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-04
4.2 | 首頁 |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-11
4.3 | 個人頁 |  | 4.1 | 2021-10-04 | 2021-10-11
4.4 | 活動 |  | 4.1 | 2021-10-11 | 2021-10-18
4.4.1 | 活動_排版 |  | 4.1 | 2021-10-18 | 2021-10-25
4.4.2 | 活動_報名 |  | 4.1 | 2021-10-25 | 2021-11-08
4.4.3 | 活動_發布活動 |  | 4.1 | 2021-11-08 | 2021-11-22
4.4.4 | 活動_已結束活動 |  | 4.1 | 2021-11-15 | 2021-11-22
4.5 | 問卷 |  |  | 2021-11-22 | 2021-12-06
4.6 | 抽獎 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-20
4.7 | 通知功能 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-27
5 | 整合測試 | 呂嘉皓 | 4結束
5.1 | 功能測試
5.1.1 | 回歸測試
5.2 | 錯誤模擬
5.2.1 | 回歸測試
5.3 | E2E測試
5.2.1 | 回歸測試
6 | 系統測試 | 呂嘉皓 | 5結束
6.1 | 伺服器壓力測試
6.2 | 驗收測試
詳細版
2 | 決定資料庫格式
決定資料庫管理者
建立與測試資料庫
訂立資料庫復原流程